## query (1)
Título | Auditoría | Nombre del plan | Responsable | Fecha fin del plan | Estado | Avance % | Tipo de elemento | Ruta de acceso
1 | Gestión Administrativa | Procedimiento de Activos Intangibles | Wilfredo Rodriguez Niera;#54;#Camilo Cardozo Cruz;#527 | 2024-12-31 | Vencido | 40 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
2 | Gestión documental y archivo | Convalidación TRD Archivo Distrital | Wilfredo Rodriguez Niera;#54;#Camilo Cardozo Cruz;#527;#Mónica Alvarado Bedoya;#655;#Catalina Bermudez Cifuentes;#1119 | 2025-11-30 | Prorrogado | 40 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
3 | Control Interno Contable | Políticas Contables y Notas EEFF | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-12-31 | Abierto | 10 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
4 | Control Interno Contable | Capacitación en Políticas Contables | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-12-31 | Abierto | 10 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
5 | Control Interno Contable | Cronograma de Información Contable | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-12-31 | Prorrogado | 70 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
6 | Control Interno Contable | Matriz de Riesgos Contables | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-09-30 | Vencido | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
7 | Control Interno Contable | Autoevaluación de Controles Contables | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-09-30 | Vencido | 10 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
8 | Control Interno Contable | Capacitaciones en Competencias Financieras | Ana Maria Cardona Garcia;#84;#Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-08-31 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
9 | Control Interno Contable | Controles de Numeración en ERP SEVEN | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-09-30 | Prorrogado | 90 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
10 | Derechos de Autor Software | Seguridad TI en Instalación de Software | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-05-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
11 | Derechos de Autor Software | Cláusula Contractual y Licenciamiento Software | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-06-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
12 | Derechos de Autor Software | Monitoreo de Licencias Microsoft 365 | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-09-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
13 | Derechos de Autor Software | Cruce de Usuarios y Contratos Microsoft 365 | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-09-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
14 | Gestión Financiera | Conciliación Trimestral Cuentas 290201-190801 | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2026-04-30 | Abierto | 90 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
15 | Gestión Financiera | Registro Mensual en Cuenta 290201 SEVEN | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2026-04-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
16 | Gestión Financiera | Actualización Formato Certificado de Cumplimiento | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
17 | Gestión Financiera | Producción Sistema SICORE - Fase I | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Jaime Andres Salamanca Mojica;#1079 | 2026-03-31 | Abierto | 84 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
18 | Gestión Financiera | Mesa de Trabajo de Incumplimientos IES | Jaime Andres Salamanca Mojica;#1079 | 2026-06-30 | Abierto | 50 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
19 | Gestión Financiera | Procedimiento Sancionatorio Contractual | Camilo Cardozo Cruz;#527;#Luisa Fernanda Puerta Benavides;#676 | 2026-02-28 | Abierto | 50 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
20 | Gestión Financiera | Control de Consecutivos en Sistema | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Prorrogado | 50 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
21 | Gestión Financiera | Validación Técnica de Identidad de Terceros | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
22 | Gestión Financiera | Procedimiento de Creación y Depuración de Terceros | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-10-31 | Prorrogado | 90 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
23 | Gestión Financiera | Seguimiento y Depuración de Terceros Digital | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-08-31 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
24 | Gestión Financiera | Depuración de Información IMG | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
25 | Gestión Financiera | Formato de Conciliación de Cartera | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Prorrogado | 90 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
26 | Gestión Financiera | Reconocimiento de Cuentas por Cobrar | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-09-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
27 | Gestión Financiera | Metodología de Cálculo de Intereses | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-07-31 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
28 | Gestión Financiera | Conciliación y Confirmación de Activos Fijos | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-08-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
29 | Gestión Financiera | Conciliación Presupuestal Periódica | Diana Rocio Monroy Marin;#110;#Glissan Rubiela Ardila Peñuela;#1093;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-07-31 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
30 | Gestión Financiera | Procedimiento P6_F - Liberación de CDP | Diana Rocio Monroy Marin;#110;#Glissan Rubiela Ardila Peñuela;#1093;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
31 | Gestión Financiera | Conciliación con Validación e Integridad | Nelson Eduardo Castro Moya;#216;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-09-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
32 | Gestión Financiera | Manual de Cartera y Conciliación | Linda Monica Pedraza Camacho;#332;#Diana Carolina Blanco;#731;#Juan Carlos Bolivar Lopez;#555 | 2025-10-31 | Abierto | 90 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
33 | Gestión Financiera | Validación de Depreciación en ERP | Wilfredo Rodriguez Niera;#54;#Diana Carolina Blanco;#731 | 2025-06-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
34 | Gestión Financiera | Toma Física de Activos Fijos | Wilfredo Rodriguez Niera;#54;#Diana Carolina Blanco;#731;#Camilo Cardozo Cruz;#527 | 2025-12-31 | Prorrogado | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
35 | Seguimiento mapa de corrupción | Mapa Consolidado de Riesgos de Corrupción | Ana María García Cañadulce;#319;#Diana María Vargas Barón;#457 | 2025-08-31 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
36 | Seguimiento mapa de corrupción | Divulgación de Información Sensible de Riesgos | Ana María García Cañadulce;#319;#Diana María Vargas Barón;#457 | 2025-07-22 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
37 | Alcance apoyos económicos | Controles de Validación de Cuentas de Terceros | Jaime Andres Salamanca Mojica;#1079;#Marco Alejandro Diaz Pirazan;#648;#Raizza Yelena May Rojas;#949 | 2025-11-30 | Abierto | 50 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
38 | Alcance apoyos económicos | Lineamientos de Uso de Cuentas de Terceros | Jaime Andres Salamanca Mojica;#1079;#Marco Alejandro Diaz Pirazan;#648 | 2025-11-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
39 | Alcance apoyos económicos | Validación LAFT de Tutores y Beneficiarios | Jaime Andres Salamanca Mojica;#1079;#Marco Alejandro Diaz Pirazan;#648 | 2025-11-30 | Cerrado | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
40 | PQRS | Guía ABC | Amanda Carolina Maldonado;#730;#Camilo Cardozo Cruz;#527;#Wilmar Alejandro Vélez García;#1440 | 2026-03-31 | Prorrogado | 50 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
41 | PQRS | Memorando Interno sobre tipificación de PQRS | Amanda Carolina Maldonado;#730;#Camilo Cardozo Cruz;#527 | 2026-03-31 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
42 | PQRS | Capacitaciones internas | Camilo Cardozo Cruz;#527;#Wilmar Alejandro Vélez García;#1440;#Amanda Carolina Maldonado;#730 | 2026-03-31 | Prorrogado | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
43 | PQRS | Memorando Interno sobre el uso de la herramienta SIGA | Camilo Cardozo Cruz;#527;#Amanda Carolina Maldonado;#730 | 2026-02-28 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
44 | PQRS | Satisfacción de la ciudadanía frente a las PQRS | Amanda Carolina Maldonado;#730;#Camilo Cardozo Cruz;#527 | 2026-02-28 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
45 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Responsabilidades Y Organización Seguridad Información / Rol de Oficial de Seguridad de la Información | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-11-28 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
46 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestión De Activos Disposición de los medios – Borrado seguro | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-12-30 | Abierto | 40 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
47 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Control De Acceso Notificación de Credenciales | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-12-19 | Abierto | 40 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
48 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Control De Acceso Administración de accesos y gestión de usuarios SICORE | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-12-15 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
49 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Control De Acceso Matriz de Roles y Perfiles / Control de accesos | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-12-15 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
50 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Control De Acceso Privilegios de los Usuarios de TICs | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-12-15 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
51 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad De Las Operaciones Registro de eventos (Logs de auditoría) | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-12-15 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
52 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Adquisición, Desarrollo Y Mantenimientos De Sistemas Control de Cambios | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-01-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
53 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Adquisición, Desarrollo Y Mantenimientos De Sistemas Desarrollo seguro | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-07-31 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
54 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Adquisición, Desarrollo Y Mantenimientos De Sistemas Datos de Prueba | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-12-15 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
55 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Políticas De Seguridad De La Información Excepción, desviación y sanciones | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-06-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
56 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Políticas De Seguridad De La Información Socialización de la Política de Seguridad | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2025-12-23 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
57 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Responsabilidades Y Organización Seguridad Información Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-06-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
58 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Responsabilidades Y Organización Seguridad Información Segregación de funciones | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-06-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
59 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Responsabilidades Y Organización Seguridad Información Inteligencia de amenazas | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-03-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
60 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Control De Acceso Autorización en el suministro de acceso | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-06-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
61 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Control De Acceso Revisiones de los administradores funcionales | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-01-30 | Cerrado | 100 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
62 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad De Las Comunicaciones Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-01-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
63 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Continuidad De Negocio Relación de proveedores en DRP | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-05-29 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
64 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Continuidad De Negocio Pruebas al Plan de recuperación ante Desastres | Carlos Andres Ballesteros Castañeda;#553;#Maria Alejandra del Pilar Suarez Rojas;#127;#Juan Pablo Ceballos Ospina;#647 | 2026-05-29 | Abierto | 20 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
65 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Protección de Datos Personales Avisos Informativos Tratamiento de datos | Camilo Cardozo Cruz;#527;#Natalia Isabel Russi Acuña;#1188 | 2026-03-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
66 | MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Protección de Datos Personales Registro de la Base de datos del acceso a las Sedes e instalaciones en RNBD de la SIC | Camilo Cardozo Cruz;#527;#Natalia Isabel Russi Acuña;#1188 | 2026-03-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
67 | Auditoría BD – Cumplimiento Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales | Gestión de acceso Revisión de derechos de acceso de usuarios a información – Bases de Datos | John Alejandro Torres Sichaca;#634;#Javier Andres Rubio Saenz;#353 | 2025-12-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
68 | Auditoría BD – Cumplimiento Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales | Clasificación de la Información Etiquetado de la Información | Javier Andres Rubio Saenz;#353 | 2026-06-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
69 | Auditoría BD – Cumplimiento Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales | Acceso a la educación y bases de datos sensibles Proceso de habilitación, puntuación y elegibilidad | Carlos Isaac Zainea Maya;#1448;#Javier Andres Rubio Saenz;#353 | 2026-06-30 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI
70 | Auditoría BD – Cumplimiento Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales | Clasificación de la Información Protección de la información | Javier Andres Rubio Saenz;#353 | 2026-08-31 | Abierto | 0 | Item | sites/Controlinternodegestion/Lists/Seguimiento planes de accin OCI